Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25.10.2021 г.  № 126

д. Ивановское

О муниципальной программе «Развитие туризма на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2025 годы»

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ивановского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 07.10.2013 № 135, и Перечнем муниципальных программ Ивановского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Ивановского сельского поселения от 27.09.2021 № 44-рг, Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие туризма на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2025 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ивановский вестник».

Глава администрации сельского поселения                           А.В. Андреев

Утверждена

постановлением Администрации

сельского поселения

от 25.10.2021 № 126

### Муниципальная программа

### "Развитие туризма на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2025 годы"

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа "Развитие туризма на территории  Ивановского сельского поселения на 2022-2025 годы" (далее - муниципальная программа)

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Ивановского сельского поселения

3. Соисполнители муниципальной программы:

Муниципальное автономное учреждение культуры "Ивановский СДК" (далее – МАУК) (по согласованию).

4. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Цель 1: Создание условий для развития туризма в Ивановском сельском поселении. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1: Содействие формированию и продвижению конкурентоспособного туристского продукта, развитию проектов в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.) | 10 | 15 |  | 20 | 25 |  |
| 1.1.2 | Въездной туристский поток (чел.) | 20 | 30 |  | 40 | 60 |  |
| 1.1.3 | Участие сельского поселения в межрайонных, областных и межрегиональных мероприятиях сферы туризма (кол-во мероприятий, единиц) | 1 | 1 |  | 2 | 3 |  |
| 1.2 | Задача 2: Организационное обеспечение туризма в муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество новых туристических маршрутов | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |
| 1.2.2 | Разработка новых туристических программ | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 1.2.3 | Проведение мероприятий по продвижению туристского потенциала сельского поселения в средствах массовой информации и сети Интернет | 2 | 4 | 6 |  |  | 8 |

Источником информации по целевым показателям являются Администрация Ивановского сельского поселения и МАУК «Ивановский СДК».

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2025 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации

(тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

увеличить въездной туристский поток к 2025 году до 60 человек;

увеличить количество посетителей объектов экскурсионного показа до 25 человек;

установить до 2025 года один указатель маршрут;

выпустить буклеты для распространения среди населения.

Характеристика текущего состояния в сфере туризма на территории Ивановского сельского поселения:

Старорусская земля – одна из древнейших территорий Новгородской области, а наше Ивановское поселение считается красивейшим уголком Старорусского района. В поселении с некоторых пор имеется свой туристический маршрут «На Ивановских просторах».

Началом туристического маршрута является посещение культового камня – валуна у д. Святогорша, на котором выбито несколько изображений: церковь, следы, фигура, напоминающая человека. Археологи уверены, что это не новодел, рисункам не одно столетие. Появление их имеет несколько версий, но то, что Святогоршский камень лечит, подтверждают даже те, кто посидел на нем.

Дальше внимание привлекут живописные Бракловицкие перекаты на реке Полисть. В начале века на этом месте была построена водяная мельница, куда съезжались крестьяне с близлежащих деревень для помола зерна. Во время ВОВ здесь шли ожесточенные бои и мельница была разрушена. После этого и образовались перекаты.

Тихая березовая аллея приведет туристов к братскому захоронению 1317 советских воинов, в числе которых и герой Советского Союза казахский солдат Тулеген Тохтаров. Каждый год сюда приезжают родственники погибших со всей страны. В 2019-2020 годах была проведена масштабная реконструкция воинского мемориала.

И вот, наконец, в конце маршрута деревня Ивановское с церковью Иоанна Богослова. Первая церковь на этом месте была построена в 1868 году вместе с церковно-приходской школой с 4-мя классами обучения. Во время ВОВ при авианалетах церковь пострадала, а на ее месте в 1967 году построили сельский Дом культуры. В 2013 году жителями и епархией было принято решение восстановить церковь Иоанна Богослова. В 2018 году состоялось ее торжественное открытие и освящение. Заканчивая туристический маршрут, нужно посетить Ивановский СДК, где можно посетить экспозицию «Русская изба», принять участие в развлекательных мероприятиях и угоститься пирогами с иван-чаем.

Вместе с тем необходимо отметить следующие проблемы:

на территории поселения не развита туристская инфраструктура, что не позволяет поселению принимать поток туристов;

нет высококвалифицированных кадров в сфере туризма.

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основными показателями муниципальной программы являются:

количество посетителей объектов экскурсионного показа.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф, и катаклизмов, что может привести к потребности концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий;

подготовки и представления годового отчета о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который может содержать предложения по корректировке муниципальной Программы.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с Главой Администрации сельского поселения и размещает его на официальном сайте Администрации Ивановского сельского поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения.

___________________________

### Мероприятия муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1.Содействие формированию конкурентоспособного туристского продукта, развитию проектов в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация участия сельского поселения в межрайонных, областных мероприятиях сферы туризма | Администрация сельского поселения | Весь период | 1.1.3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Выпуск буклетов, информационных листков по туристской деятельности сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2025 год | 1.1.1; 1.1.2 | - | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 2. | Задача 2. Организационное обеспечение туризма в муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка указателя к объектам туристического интереса | Администрация сельского поселения | 2025 год | 1.2.1 | - | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 2.2 | Проведение мероприятий по продвижению туристского потенциала сельского поселения в средствах массовой информации и сети Интернет | Администрация сельского поселения, МАУК «Ивановский СДК» | Весь период | 1.2.3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе: |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5,0 |