Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  18.09.2018   № 103

д. Ивановское

О подготовке и реализации на территории Ивановского сельского поселения проекта поддержки местных инициатив

В целях реализации на территории Ивановского сельского поселения постановления Правительства Новгородской области от 26.04.2018 № 166 «О государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 годы», решения вопросов по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Ивановского сельского поселения, Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые состав рабочей группы по проекту поддержки местных инициатив на территории Ивановского сельского поселения и календарный план-график по подготовке и реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Ивановского сельского поселения на 2018-2019 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ивановский вестник».

Зам. Главы Администрации

Ивановского сельского поселения                                  Т.В. Егорова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Ивановского сельского поселения от 18.09.2018 № 103

СОСТАВ

рабочей группы по проекту поддержки местных инициатив

на территории Ивановского сельского поселения

Егорова Т.В. - заместитель Главы администрации Ивановского сельского поселения, руководитель рабочей группы

Степанова Ю.Ю.- специалист 1 категории администрации Ивановского поселения, заместитель руководителя рабочей группы

Иванова О.В.-  библиотекарь МБУК «МЦБС» Святогоршская сельская библиотека, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Абрамова А.А. -  начальник  п/о д. Виджа (по согласованию),

Жаркова Т.В.-  директор МАУК Ивановский СДК филиал Святогоршский СДК,

Свирина Н.П.- депутат Совета депутатов Ивановского сельского поселения,

Яковлева В.В.
- управляющая Делами администрации Старорусского муниципального района, куратор ППМИ (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН

постановлением Ивановского  сельского поселения  от 18.09.2018   № 103

Календарный план-график по подготовки и реализации проекта поддержки

местных инициатив на территории Ивановского сельского поселения  на 2018-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проработка проблемных вопросов местного значения, составление сводного перечня проблемных вопросов местного значения (проведение анкетирования, опроса жителей Ивановского сельского поселения) | 14.09.2018-31.10.2018 | рабочая группа по реализации проекта поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Ивановского сельского поселения (далее рабочая группа ППМИ), ТОСы Ивановского сельского поселения (далее ТОСы), Куратор ППМИ (по согласованию) |
| 2. | Составление и утверждение сводного графика проведения общих собраний граждан | 14.09.2018-03.10.2018 | Глава поселения (по согласованию), ТОСы, Куратор ППМИ (по согласованию) |
| 3. | Организация и проведение общих собраний граждан в соответствии с графиком проведения собраний. Формирование инициативных групп для подготовки и реализации ППМИ на территории Ивановского сельского поселения. Составление отчета об участии в проведенных общих собраниях граждан. Размещение информации о проведенных собраниях граждан на сайте Администрации Ивановского сельского поселения в сети Интернет | 04.10.2018-30.11.2018 | рабочая группа ППМИ, куратор ППМИ (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию), ТОСы, СМИ (по согласованию) |
| 4. | Подготовка к проведению муниципального этапа конкурса ППМИ в соответствии с утверждённым муниципальным нормативным правовым актом о проведении конкурсного отбора приоритетных проектов местных инициатив | 04.10.2018 -09.12.2018 | куратор ППМИ (по согласованию), рабочая группа ППМИ, Глава поселения (по согласованию), инициативная группа ППМИ поселения Ивановского сельского поселения (далее инициативная группа ППМИ) |

2

| 5. | Проведение муниципального этапа конкурса ППМИ. Составление рейтинговой таблицы проектов в рамках ППМИ. | 10.12.2018 -17.01.2019 | конкурсная комиссия ППМИ, СМИ (по согласованию), Куратор ППМИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Подготовка и подача заявок и иных документов для участия в региональном конкурсе ППМИ | 18.01.2019-31.01.2019 | куратор ППМИ (по согласованию), рабочая группа ППМИ, Глава поселения (по согласованию), инициативная группа ППМИ, |
| 7. | Внесение изменений в поданные заявки для участия в конкурсе ППМИ | 31.01.2019-05.02.2019 | куратор ППМИ (по согласованию), рабочая группа ППМИ, Глава поселения (по согласованию), инициативная группа ППМИ |
| 8. | Участие проекта (победителей в муниципальном конкурсе ППМИ) в региональном конкурсе ППМИ) | 15.02.2019-27.02.2019 | куратор ППМИ (по согласованию),Глава сельского поселения (по согласованию),инициативная группа ППМИ |
| 9. | Организация сбора финансовых средств (софинансирование), поступивших от граждан и юридических лиц участников проекта. Организация и проведение закупок товаров и услуг для реализации ППМИ. Подготовка отчета о соблюдении условий предоставления областной субсидии в рамках реализации ППМИ | 27.02.2019-01.06.2019 | куратор ППМИ, инициативная группа ППМИ, Глава поселения (по согласованию), |
| 10. | Реализация ППМИ на территории Ивановского поселения в соответствии с графиком проекта | 01.06.2019-31.10.2019 | куратор ППМИ (по согласованию), инициативная группа ППМИ, Глава поселения (по согласованию),подрядные организации по результатам проведенных закупок товаров и услуг для реализации проекта |
| 11. | Подготовка и открытие реализованных в рамках ППМИ объектов | 31.10.2019 | куратор ППМИ (по согласованию), инициативная группа ППМИ, Глава поселения (по согласованию), СМИ (по согласованию) ГОКУ «ЦМПИ» |
| 12. | Подготовка итогового отчета о реализации ППМИ в 2019 году | 15.12.2019 | куратор ППМИ (по согласованию), инициативная группа ППМИ, Глава поселения (по согласованию), ГОКУ «ЦМПИ» |

_________________________