Отчет о ходе реализации муниципальной программы

Муниципальная  программа Ивановского  сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ивановском сельском поселении на 2014-2023 годы»

(наименование-муниципальной программы)

за 2018

| (отчетный период) | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Ивановского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоен о | план на год | профинан сировано | освоен о | план на год | профинан сировано | освоен о | план на год | профинан сировано | освоен о | план на год | профина н- сирован о | осво ено | профина н- сирован о | осво ено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <*> | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ивановском сельском поселении на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | О | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение канцелярских товаров для проведения конкурса предпринимателей | 2014—2023 гг | 0,5 |  |

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ивановском сельском поселении на 2014-2023 годы»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период | конец отчетного периода (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение конкурса предпринимателей |  | 1 | 1 |  |

Глава Ивановского  сельского поселения	      Д.В.Михайлов

Оценка эффективности реализации муниципальной программы_ «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы»

Рассчитывается пол формуле:

ЭФ = (пэф1+пэф2+..) /п, где ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы; пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах; п - число подпрограмм муниципальной программы.

РАСЧЕТ:

ЭФ = (100	+ + ) / =100 баллов.

Муниципальная программа МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы» признается эффективной

Глава администрации                               Д.В.Михайлов

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы»

__________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за _2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей |  | 25 | 25 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы |  | 20 | 20 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы* к общему числу запланированных мероприятий |  | 15 | 15 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 | 10 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 | 10 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) *** | х | х | х | 100 |

_____________________________________________________________________________

*Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

**в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

*** Сумма баллов по графе 6.